Nova Leads · таргетолог

Тест-план по каналам: ППК «Сложный случай»

Дата: 21.08.2026. Цель — за 2–3 недели найти канал(ы) с самой низкой ценой ОПЛАТЫ и держать CAC ≤ 250 € (реальная планка Тины). Бюджеты — ориентиры на бенчмарках; финальные суммы утверждает Тина.

# Принцип теста (как таргетолог принимает решение)

- Меряем цену ОПЛАТЫ, а не регистрации. Дешёвая регистрация ≠ дешёвый студент. Деньги — в канал-лидер по стоимости оплаченного, а не заявки.

- Планка CAC = 250 € (факт Тины). Канал, где студент выходит дороже 250 € и не дешевеет, — останавливаем.

- Один тест = одна переменная. Не мешаем в одной группе разные аудитории/креативы — иначе не поймём, что сработало.

- Запускаем волнами, от самого тёплого и дешёвого к холодному и дорогому. Не всё сразу.

# Очередь запуска (волны)

| Волна | Канал | Тип аудитории | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| Волна 0 | Тёплая база: звонки менеджера + реактивация 200 студентов/пулов | Самая тёплая (знают МИГ) | Сразу (не реклама) |
| Волна 1 | VK Реклама от ИП: look-alike покупателей + ретаргет пикселя | Тёплая/похожая на купивших | После пикселя + доступа |
| Волна 2 | Telegram: посевы в каналах психологов + Telegram Ads (eLama) | Холодная целевая | +1 неделя |
| Волна 3 | Meta на диаспору (ООО Черногория): Кипр, Израиль, Германия, Сербия | Холодная диаспора | Параллельно, отд. бюджет € |
| Фон | Google Search — защита бренда МИГ (перехват «МИГиП/МГИ» путаницы) | Горячий спрос | Дёшево, постоянно |

# Матрица теста по каналам

Легенда цен: [Б] — бенчмарк рынка (не гарантия). Стоп-правила — из воронки ss-ad-funnel.

| Канал | Гео / цель | Что тестируем (2–3 варианта) | Тест-бюджет [Б] | Стоп / целевой KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тёплая база (звонки) | РФ+СНГ / запись на ДОД | Скрипт-подарок (9 лекций) → ДОД. Сегменты: студенты · пулы лидов · выпускники | 0 € (ФОТ менеджера) | KPI: доходимость до ДОД, оплаты. Ждём выше рекламы |
| VK Реклама от ИП | РФ / регистрация на вебинар/ДОД | A: look-alike покупателей · B: ретаргет визиторов · C: интересы (психология) | 3–5 тыс ₽ на связку ×3 ≈ 10–15 тыс ₽ | Стоп: 150 € без регистрации. Цель: рег. 80–200 ₽ |
| Telegram посевы | РФ / подписка в бот | 2–3 канала психологов разного размера | 5–10 тыс ₽ | Цель: подписчик 150–250 ₽. Стоп: дорогой/накрутка |
| Telegram Ads (eLama) | РФ / подписка в бот | Таргет по каналам психологии + смежное саморазвитие | вход ~250 € + комиссия (образование БЕЗ льготы ~20%) + НДС | Цель: подписчик ≤250 ₽. Дороже — в посевы |
| Meta (ООО Черногория) | Кипр/Израиль/Германия/Сербия / рег. на автовебинар | По 1 гео: FB-группы-интересы + look-alike (когда пиксель наберёт) | €100–150 на гео × 2 гео ≈ €200–300 | Стоп: 400 € без заявки. Цель: цена рег. считаем свою |
| Google бренд | Все гео / на сайт | Брендовые запросы МИГ + категорийные | 3–5 тыс ₽/мес | Дёшево; защита от путаницы брендов |

Суммарный тестовый бюджет-ориентир: ~30–45 тыс ₽ (РФ-каналы) + ~€200–300 (Meta-диаспора отдельно, в евро с ООО). Это ОРИЕНТИР для оценки; финал утверждаете вы. Можно стартовать только с Волны 0–1 (тёплая база + VK) почти без бюджета и добавлять по мере результата.

# Что меряем на каждом канале (единые метрики)

| Метрика | Зачем |
| --- | --- |
| Цена регистрации / подписчика | верх воронки — дёшево ли заходим |
| Доходимость до вебинара/ДОД | у образования низкая (~31%) — следим отдельно |
| Заявка на собеседование | середина воронки — реальный интерес |
| Цена ОПЛАТЫ (CAC по каналу) | ГЛАВНАЯ. По ней распределяем бюджет |
| Источник в AlfaCRM (UTM) | чтобы знать, какой канал дал студента |

# Как принимаем решение (через 2–3 недели)

- Считаем по каждому каналу цену оплаченного студента (не регистрации).

- Канал-лидер (ниже 250 € за студента) — доливаем бюджет, масштабируем на +10–20% каждые 3–5 дней (чтобы не сбить обучение алгоритма).

- Канал-аутсайдер (дороже 250 € и не дешевеет) — стоп или переделка креатива/аудитории.

- Первый ДОД 25.08 — калибровочная точка: замеряем реальную доходимость и конверсию, уточняем прогноз.

# Обязательно ДО старта (иначе тест слепой)

- Пиксели VK + Meta на лендинге (инструкция готова).

- Доступ агентству к кабинету VK от ИП + выгрузка покупателей из AlfaCRM (сид look-alike).

- Telegram-бот с лид-магнитом (9 лекций) — точка захвата.

- UTM-метки на все ссылки + метка источника в AlfaCRM.

- Кабинет Meta на ООО Черногория с евро-картой (для диаспоры).

# Честные оговорки

- Бенчмарки цен — ориентиры рынка, НЕ гарантия. Реальные цифры даст только наш тест.

- Планка 250 € — ваш факт; LTV/юнит-экономику уточняем по AlfaCRM (5 цифр из «Реестра цифр»).

- Льгота eLama НЕ распространяется на образование — Telegram Ads для нас дороже стандартных условий, учтено.

- Тексты объявлений — через журналиста; без «гарантий/исцеления» (VK банит категорию психологии за это).

Следующий шаг после утверждения: беру Волну 0–1 (скрипт звонка готов, настройка VK расписана) и запускаем. Скажите бюджет — адаптирую суммы под него.