## 1 Рамка
Параметр | Значение | Источник
Программа | Сложный случай — программа повышения квалификации МИГ | ФАКТ
Старт | 4 декабря 2026, пятница | ФАКТ · Тина 17.08
Дедлайн набора | 4 ноября 2026 | ФАКТ · Тина 17.08
Цель | минимум 20 оплат, потолок зала 60 | ФАКТ · Тина
Целевой тариф | Практик — 1 659 € ранний / 1 869 € обычный | РЕШЕНИЕ · совпало с практикой продаж
Исторические потоки | 2023 — 15 · 2024 — 21 · 2025 — 20 | ФАКТ · поимённый реестр
Окно набора | 17.08 → 04.11 = 79 дней | РАСЧЁТ
Цикл сделки | 106 дней (3,5 месяца) | ФАКТ · Валя
▶ ГЛАВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | Окно короче цикла на 27 дней. Набор делают ТЁПЛЫЕ пулы и вебинары. Холодный трафик — вклад в следующий поток, не в этот | РАСЧЁТ
Окно до старта | 17.08 → 04.12 = 109 дней ≈ ровно цикл | РАСЧЁТ — отсюда вопрос про добор
Ранняя цена | до 30.09.2026 | ФАКТ
▶ ДЫРА В ЛЕСТНИЦЕ | После 30.09 остаётся 35 дней набора без единого дедлайна | РАСЧЁТ — нужна вторая ступень 01.11
Аудитория | 50 женщин из 56 за три потока; 18 стран по кодам телефонов | ФАКТ · реестр + контакт-лист
Главный барьер | пересечение по датам и графику, НЕ цена | ФАКТ · Валя
Скидки | промо «приведи и получи скидку» не использовал ни один человек | ФАКТ · Валя
Вебинары | 7 промо-вебинаров 2025 → конверсия 7,2%; сексология и телесность дают 100+ регистраций | ФАКТ · сводная Nova Leads + Валя

## 2 Откуда участники
№ | Пул | Размер | Что делаем | Ожидаемо | Канал | Стоимость
1 | Реактивация: отвал | 41 | «Общались, потом пропал(а)». Пик март–май 2026 — 34 из 41, им сейчас 3–5 месяцев, ровно цикл сделки. Три касания перепиской | 3–5 | WhatsApp с личного номера | 0 €
2 | Реактивация: недошедшие | 12 | Дошли до списков групп и не стартовали. Поимённо. Содержание: старт перенесён на 4 декабря + рассрочка от 69 €/мес — обе новости бьют в их причину отказа | 1–2 | WhatsApp (11 из 12) | 0 €
3 | Выпускники трёх потоков | 56 поимённо (в контакт-листе 68) | Письмо начинать с того, ЧТО ПОЧИНИЛИ — один кабинет, карта года, честно про две супервизии. Потом статус выпускника и просьба назвать одного коллегу | 4–7 | Email + WhatsApp 47 / Telegram 20 | 0 €
4 | День открытых дверей 25.08 | 38 записано на 12.08 | Нагнать до 90–140 из пулов 1–3 и посевов | 2–3 | Email + WhatsApp | до 300 €
5 | База «9 лекций» и email | размер запрошен | Цепочка на вебинары. Починить бесшовный доступ к лекциям | 3–5 | Email | 0 €
6 | Вебинары сентябрь–октябрь | 3 живых по 100+ регистраций | Темы только из доказанно сильных | 5–7 | Telegram-бот + email | до 800 €
7 | Яндекс Директ брендовый | — | Запросы «МИГ», «Сложный случай». Защита от МИГиП и МГИ | 1–2 | Яндекс | 100–150 €
8 | ■ Игнор-лиды июля — СНЯТО | 96, рабочих ≈0 | 19 дней, Молдова 58% / Болгария 13%, ноль из России при 63% России в базе, 100% без ответа. Оставить тест на 10 контактах | 0–1 | — | 0 €
| ИТОГО базовый сценарий |  |  | 19–32

## 3 Воронка
Шаг | Пессимист | База | Оптимист | Тип числа
Тёплых контактов в работе | 110 | 160 | 210 | ФАКТ по пулам 1–3, допущение по 5
Ответили | 28 | 40 | 52 | ДОПУЩЕНИЕ 25%
Регистраций на ДОД и вебинары | 230 | 340 | 460 | ДОПУЩЕНИЕ
Дошли живьём | 80 | 120 | 160 | ДОПУЩЕНИЕ 35%
Заявок на интервью | 24 | 38 | 54 | ДОПУЩЕНИЕ
Дошли до интервью | 17 | 27 | 38 | ДОПУЩЕНИЕ 70%
▶ ОПЛАТИЛИ | 16 | 22 | 30 | ДОПУЩЕНИЕ, интервью→оплата 60–80%
в т.ч. Практик | 8 | 12 | 18 | ПЛАН — Практик-центричные продажи
Выручка по ранним ценам, € | 23 000 | 32 000 | 45 000 | РАСЧЁТ
Рекламный бюджет, € | 1 200 | 2 000 | 3 200 | ОЦЕНКА — холод снят, деньги в тёплое
Доля бюджета от выручки | 5% | 6% | 7% | РАСЧЁТ

## 4 Контент · рубрики
№ | Рубрика | О чём | На чём основана | Формат и частота | Куда ведёт
1 | Сложный случай | Один узкий клинический случай: что предъявил клиент, где терапевт застрял, что сработало. Собирательный, данные изменены | Приём «крымская вишня» — учредитель вывел из аналитики кликов, выпускница потребовала того же словами «мякотку из темы, а не от рождества Христова». Кострюкова: на кейсах «вроде о сложном, но не пугающе» | Пост в Telegram + письмо. Раз в неделю. Восемь тем программы = восемь линий | На 9 бесплатных лекций
2 | Кто ведёт | Не регалии, а как человек думает: любимый вопрос клиенту, на чём сам застревал, что читает | Лерниченко в касдеве: драйвер покупки — «нравится, как Евгений подаёт». Личность ведущего продаёт, но человечно, без культа | Пост + короткое видео. Одиннадцать ведущих = одиннадцать выпусков | На вебинар
3 | Как ложится в год | Расписание, нагрузка в неделю, что происходит между модулями, как совмещать с практикой | Главный барьер по Вале — пересечение по датам и графику, а не цена. Кампания строится вокруг этого | Пост-схема + раздел сайта. Раз в две недели | На интервью
4 | Что меняется в практике | Глубина вместо потока: клиенты остаются дольше, растёт число супервизантов, уходит страх сложных тем | Касдев №2: «объёмное представление», «3D-формат», «клиенты стали оставаться дольше». Для опытного сегмента рост практики — это не поток новых | Цитата + разбор. Раз в две недели | На вебинар
5 | Вопрос-ответ | Интервью — не экзамен. Что если я слабее группы. Что если пропущу модуль. Считаются ли часы | Ретро: структура 8,5 — слабейшая шкала. Отказ участницы: разноуровневость группы. Страхи известны поимённо | Пост. Раз в неделю на пиках | На интервью
6 | Анонсы и дедлайны | Вебинары, ранняя цена, вторая ступень, старт | Дедлайн работает, скидка — нет: промо «приведи и получи» не использовал никто | Письмо + пост. По календарю | На оплату

## 5 Контент · календарь
Неделя | Даты | Канал | Формат | Тема и содержание | Кому | CTA | Кто делает
W01 | 17–23.08 | ■ Фундамент и разгон ДОД
W01 | 17–23.08 | WhatsApp | Реактивация, касание 1 | «Изменились две вещи»: старт перенесён на 4 декабря, появилась рассрочка от 69 €/мес | Пул 1 и 2 — партия 20 человек | Прийти на ДОД 25.08 | Валя
W01 | 17–23.08 | Email | Письмо выпускникам №1 | «Что мы починили»: один кабинет вместо трёх, карта года с первого дня, честно про две супервизии | 56 выпускников | Прийти на ДОД | Тина + админ
W01 | 17–23.08 | Telegram | Анонс ДОД | Четверо ведущих, два часа, бесплатно, запись всем | Канал + база | Регистрация | Админ
W01 | 17–23.08 | Работа | Выгрузка Alfa, UTM на все ссылки, доступ к Meta | — | — | — | Валя, учредитель
W02 | 24–30.08 | ■ День открытых дверей
W02 | 24–30.08 | Zoom | ДОД 25.08, вт 17:00–19:00 CET | Работа со сложными случаями. Колесников, Кибисова, Пашков, Савин | 90–140 регистраций | Заявка на интервью | МИГ
W02 | 24–30.08 | Email | Два письма после ДОД | Дошедшим — следующий шаг и запись. Недошедшим — запись и почему стоит посмотреть | Все зарегистрированные | На 9 лекций | Админ
W02 | 24–30.08 | WhatsApp | Реактивация, партия 2 | То же сообщение, следующие 20 человек | Пул 1 | На ДОД или на лекции | Валя
W02 | 24–30.08 | Telegram | Конспект ДОД | Три мысли, которые прозвучали, без пересказа целиком | Канал | На запись | Тина
W03 | 31.08–06.09 | ■ Сайт в вёрстку, контент выходит на ритм
W03 | 31.08–06.09 | Telegram + email | Сложный случай, выпуск 1 | РПП: клиентка считает калории в кафе и не может есть при других. Где терапевт застревает | Канал + база | На 9 лекций | Тина + Лайша
W03 | 31.08–06.09 | Telegram | Кто ведёт: Антон Савин | Телесная феноменология. Подводка к вебинару №1 | Канал | Регистрация на вебинар | Тина
W03 | 31.08–06.09 | Работа | Починить бесшовный доступ к 9 лекциям; описание курса ЦИФРА | — | — | — | Разработчик, методолог
W04 | 07–13.09 | ■ Сайт на домене
W04 | 07–13.09 | Email | Анонс вебинара №1 | Тема телесности. Регистрация через Telegram-бот | База + выпускники | Регистрация | Админ
W04 | 07–13.09 | Telegram | Как ложится в год | Схема: модуль в пятницу, супервизия в понедельник, между ними две недели | Канал | На сайт | Тина
W04 | 07–13.09 | WhatsApp | Реактивация, партия 3 | Финальная партия пула 1 | Пул 1 | На вебинар | Валя
W05 | 14–20.09 | ■ Вебинар №1
W05 | 14–20.09 | Zoom | Живой вебинар №1 | Телесность или сексуальность — доказанно дают 100+ регистраций | 100+ регистраций | Заявка на интервью | Ведущий
W05 | 14–20.09 | Email | Запись и следующий шаг | Дошедшим и недошедшим — разные письма | Зарегистрированные | На интервью | Админ
W05 | 14–20.09 | Telegram | Что меняется в практике | Цитата выпускницы про глубину и удержание клиентов | Канал | На сайт | Тина
W06 | 21–27.09 | ■ Прогрев на дедлайн ранней цены
W06 | 21–27.09 | Email | За неделю до 30.09 | Ранняя цена закрывается. Практик 1 659 € или 69 €/мес | Вся тёплая база | На оплату | Админ
W06 | 21–27.09 | Meta | Ретаргет | На всех, кто был на ДОД и вебинаре | Своя аудитория | На сайт | Тина
W06 | 21–27.09 | Telegram | Вопрос-ответ | Интервью — не экзамен. Что если в группе есть сильнее меня | Канал | На интервью | Тина
W07 | 28.09–04.10 | ■ Дедлайн 30.09 · замер №1
W07 | 28.09–04.10 | Email | Три письма дедлайна | 28.09 за три дня · 29.09 за сутки · 30.09 в день закрытия | Вся база | На оплату | Админ
W07 | 28.09–04.10 | Telegram | Пост дедлайна | Без обратного отсчёта и без процентов. Просто дата и что меняется | Канал | На оплату | Тина
W07 | 28.09–04.10 | Работа | Замер: сколько оплат. Цель этапа 8–10 | — | — | — | Тина
W08 | 05–11.10 | ■ Вебинар №2 и автоворонка
W08 | 05–11.10 | Zoom | Живой вебинар №2 | Клинический разбор: зависимости или РПП | 80–100 | На интервью | Ведущий
W08 | 05–11.10 | Telegram-бот | Запуск автовебинара | Лучшая запись живого вебинара | Холодный трафик | На 9 лекций | Тина
W08 | 05–11.10 | Telegram + email | Сложный случай, выпуск 2 | Зависимости: созависимая семья, где трезвость ломает роли | Канал + база | На вебинар | Тина + Артеменко
W09 | 12–18.10 | ■ Посевы и второй заход
W09 | 12–18.10 | Telegram | Посевы в каналах | По списку от Вали и Тины, два канала на тест | Холод | На автовебинар | Тина
W09 | 12–18.10 | WhatsApp | Второй заход по неответившим | Другая формулировка, тест трёх сообщений | Пулы 1 и 2 | На интервью | Валя
W09 | 12–18.10 | Telegram | Кто ведёт ×2 | Два выпуска подряд — состав перед финалом | Канал | На сайт | Тина
W10 | 19–25.10 | ■ Вебинар №3 · замер №2
W10 | 19–25.10 | Zoom | Живой вебинар №3 | Знакомство с ведущими и как устроен год. Снимает барьер «кто меня ждёт» | 60–80 | На интервью | Ведущие
W10 | 19–25.10 | Email | Приглашение на интервью | Персонально всем, кто был на двух событиях | Активные | На интервью | Валя
W10 | 19–25.10 | Работа | Замер: цель этапа 15–17 оплат | — | — | — | Тина
W11 | 26.10–01.11 | ■ Вторая ступень цены и дожим
W11 | 26.10–01.11 | Email | Вторая ступень 01.11 | Цена повышается. Не скидка, а дедлайн решения | Вся база | На оплату | Админ
W11 | 26.10–01.11 | Звонки | Личные звонки | Всем, кто был на интервью и не оплатил | Интервью без оплаты | На оплату | Валя
W11 | 26.10–01.11 | Telegram | Как ложится в год, повтор | Расписание с конкретными датами модулей | Канал | На сайт | Тина
W12 | 02–04.11 | ■ Закрытие набора 04.11
W12 | 02–04.11 | Email + WhatsApp | Последний день | Набор закрывается. Кто не успевает — в лист ожидания | Вся база | На оплату | Валя
W12 | 02–04.11 | Работа | Считаем факт. Решение по добору до 04.12 | — | — | — | Тина, учредитель
W13–16 | 05.11–04.12 | ■ Добор и онбординг
W13–16 | 05.11–04.12 | Email | Лист ожидания | Тем, кто не решился и кому не подошли даты — держим до следующего набора | Waitlist | В следующий поток | Админ
W13–16 | 05.11–04.12 | Email | Онбординг оплативших | Один кабинет, карта года, расписание, честно про две супервизии. Начинать в ноябре, не в декабре | Оплатившие | На старт | Администрация
W13–16 | 05.11–04.12 | Telegram | Обратный отсчёт до старта | Три поста: кто в группе, что будет в первом модуле, как подготовиться | Оплатившие | — | Тина

## 6 Контент · письма
Цепочка | Письмо | Первая фраза (черновик) | Задача письма | Почему так
Выпускники | 1 · Что починили | «За прошлый год вы нам сказали главное: было непонятно, как устроен год. Мы это переделали» | Снять осадок до предложения | Структура — слабейшая шкала ретро (8,5 при NPS 9,5). Три кабинета, две супервизии сюрпризом
Выпускники | 2 · Статус выпускника | «Вы уже прошли программу — значит второй проход для вас по цене «Участника», а доступ уровня «Практик»» | Дать статус, а не скидку | Скидки не работают: промо «приведи и получи» не использовал никто. Работает статус и доступ
Выпускники | 3 · Назовите коллегу | «Есть кто-то, кому вы бы это посоветовали? Назовите одного — мы позовём его на разбор его случая» | Реферал без денежной мотивации | Даём внимание, а не деньги. Больше половины выпускников ведут профессиональные аккаунты — это амбассадоры
Реактивация | 1 · Изменились две вещи | «Вы смотрели программу весной. С тех пор изменились две вещи: старт перенесён на 4 декабря и появилась рассрочка» | Вернуть в диалог фактом, а не напоминанием | Отказывают из-за графика, а не цены. Обе новости бьют ровно в это
Реактивация | 2 · Приглашение на вебинар | «Ближайший разбор — про зависимости. Придёте посмотреть, как это устроено?» | Дать низкий порог возврата | Вебинар — конвертер ×7 по факту 2025
Реактивация | 3 · Дедлайн | «Набор закрывается 4 ноября. Если даты снова не ваши — скажите, отложим до следующего» | Закрыть или отпустить | Честный выход снижает раздражение и сохраняет контакт
Дедлайн | 1 · За три дня | «30 сентября ранняя цена закрывается. Практик — 1 659 € или 69 € в месяц» | Напомнить | Дедлайн работает, процент — нет
Дедлайн | 2 · За сутки | «Завтра цена меняется» | Последнее касание | —
Дедлайн | 3 · В день | «Сегодня последний день ранней цены» | Дожим | —
Онбординг | 1 · До старта | «Вот как устроен ваш год: карта из шестнадцати модулей и двух супервизорских линий» | Снять главный провал прошлого потока | 20 профессионалов на установочной «ничего не поняли». Онбординг — это маркетинг следующего набора

## 7 Вебинары
Событие | Когда | Тема | Ожидание | На чём основано
День открытых дверей | 25.08, вт 17:00–19:00 CET | Работа со сложными случаями. Колесников, Кибисова, Пашков, Савин | 90–140 регистраций | 38 записано на 12.08 — ФАКТ. Остальное цель
Живой №1 | середина сентября | Телесность или сексуальность | 100+ регистраций | Сексология и телесность дают 100+ — ФАКТ по Вале
Живой №2 | начало октября | Зависимости или РПП — клинический разбор | 80–100 | Ядро идёт за клиникой. Кострюкова: на кейсах не пугающе
Живой №3 | двадцатые числа октября | Знакомство с ведущими и как устроен год | 60–80 | Снимает барьер «кто меня ждёт» и барьер графика
Автовебинар | с начала октября | Лучшая запись живого | Работает на следующий поток | Цикл длиннее окна
■ ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ | — | Узкие авторские темы в отпускной сезон | Орлова 18.07 — 2 записавшихся | ФАКТ. Тема и сезон решают больше, чем реклама
Механика | — | Регистрация через Telegram-бот, напоминания за сутки и за час, запись всем зарегистрированным | Доходимость 35% против 20% без напоминаний | ДОПУЩЕНИЕ

## 8 Тон и запреты
Правило | Как | Почему
Женский голос по умолчанию | Обращение и примеры — женские. Но «для женщин» в текстах не появляется | 50 женщин из 56 за три потока. Это не женский продукт, это продукт с женской аудиторией
Крымская вишня | Продаём конкретный случай, а не тему. «Клиентка считает калории в кафе», а не «расстройства пищевого поведения» | Учредитель вывел из аналитики кликов; выпускница потребовала того же: «мякотку из темы, а не от рождества Христова»
Дедлайн вместо скидки | «Ранний тариф до 30 сентября». Без процентов, без зачёркнутых цен, без обратного отсчёта | Промо «приведи и получи скидку» не использовал ни один человек
Про график, не про цену | Кампания строится вокруг «как этот год ложится в вашу жизнь» | Отказывают из-за пересечения по датам, «дорого» по годовому проекту почти не возражают
Рассрочка первой строкой | «от 69 €/мес» крупно, полная цена вторым ярусом | CFPB: там где план рассрочки есть, им пользуется каждый пятый — он лежит сноской
Этика случаев | Пометка «случаи собирательные, данные изменены» рядом с каждым разбором, не мелким шрифтом в подвале | Аудитория — психотерапевты. Эстетизация не накладывается на диагноз
■ Запрещённые слова | «забрать», «прокачаться», «трансформация», бейджи «популярный» и «рекомендуем», зачёркнутые цены, проценты скидок | Канон 018
Не сравниваться | Не строить «почему мы, а не институт N» | С МИГом почти ни с кем не сравнивают — нет отказов в пользу конкурента. Строить ясность оффера

## 9 Блокеры
№ | Что нужно | Зачем | Кто | Срок
1 | Гео-настройки июльской Meta-кампании | Проверить вывод: Россия исключена площадкой или руками. От этого зависит вся конфигурация платного трафика | учредитель | до 22.08
2 | Выгрузка Alfa: размер email-базы и базы «9 лекций» | Пулы 1–3 посчитаны поимённо, пул 5 — единственное допущение в воронке | Валя | до 20.08
3 | Решение: добор до 04.12 разрешён | Окно до старта 109 дней ≈ ровно цикл сделки. Без добора теряем четыре недели | учредитель | созвон 19.08
4 | Вторая ступень цены 01.11 | После 30.09 остаётся 35 дней без дедлайна | учредитель | созвон 19.08
5 | Человек на обзвон | 53 контакта реактивации перепиской вытянет Валя, звонками — нет | учредитель | до 30.08
6 | Следующая дата Дня открытых дверей | 25.08 пройдёт до запуска сайта, а на ДОД завязан второй шаг пути и скидка 5% | администрация | до 30.08
7 | Кто эти двенадцать из контакт-листа | Подтвердить, что это недошедшие лиды — тогда это первый пул на обзвон | Валя | до 22.08
8 | Имена авторов двух отзывов + фото | В макетах стоят заглушки. Согласие получено, нужны имена и файлы | администрация | до 06.09
9 | Бесшовный доступ к 9 лекциям | Лид-магнит теряет людей на логине и личном кабинете | разработчик | до 06.09
10 | Описание курса ЦИФРА и имена супервизоров | Верхний тариф не продаётся именно из-за этого | методолог | до 06.09
11 | Себестоимость программы | Превратит расчёт выручки в расчёт прибыли | учредитель | до 30.09
12 | Записи прошлых вебинаров и право использования | Автовебинар с октября | администрация | до 30.09

## 10 Риски
Риск | Вероятность | Что делает | Что противопоставляем
Окно короче цикла сделки | Это арифметика, не риск | Холодный трафик не успевает закрыться к 04.11 | План на тёплых пулах. Холод считаем вкладом в следующий поток
Цель 60 | Высокая | Втрое выше исторического максимума при окне короче цикла | Обязательство 20, стретч 25–32. 60 не планируем
Meta не достаёт до ядра | Подтверждено данными | Июль: 96 лидов, ноль из России, ноль ответов, 4,2 € за пустышку | Только ретаргет и промо вебинаров. Ядро через ВК, Яндекс, Telegram
Прогрев и реактивация в разных мессенджерах | Высокая | WhatsApp 47 против Telegram 20; номер Вали уже блокировали за жалобы | Реактивация — WhatsApp с личного номера. Бот и автовебинары — Telegram, только холод
Некому звонить | Высокая | 53 контакта реактивации остаются на переписке | Блокер 5. Начинать перепиской, Валя согласна
Сайт не успеет | Средняя | Трафик некуда вести | Вёрстка W03, домен W04. До этого — страница продукта на mig.institute
Онбординг повторит прошлый провал | Средняя | Три кабинета и две супервизии сюрпризом убивают сарафан следующего набора | Блокер: начинать онбординг в ноябре, не в декабре
Контент не выходит | Средняя | Шесть рубрик на одного человека — перегруз | Восемь тем программы дают восемь готовых линий; ведущие дают материал. Минимум — рубрики 1 и 6