Nova Leads · зона ответственности Тины по МИГ

Дорожная карта: сайты · реклама · маркетинг

Составлено 21.08.2026 (пятница). «Конец след. недели» = ориентир 31.08. Конференция +3 недели ≈ 11.09. Дедлайны — с ваших слов.

# 1. Сайты (самый жёсткий срок)

| Задача | Дедлайн | Зависит от | Риск / что нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Сайт «Цифра» — верстка готова | до 31.08 | Прайс/контент «Цифры» от института; тексты (вычитка журналистом); пиксель ВК+Meta | Кто верстальщик? Неделя на сайт — тесно. Нужен подтверждённый исполнитель + готовые тексты СЕЙЧАС. |
| Сайт ППК — верстка готова | до 31.08 | Программа с датами (есть ✅); тарифы; оффер; форма заявки; пиксель | Форма должна ловить лид (событие submit_lead/Lead). Без кнопки-действия трафик утечёт. |
| Сайт конференции — верстка | до ~11.09 | Программа конференции; спикеры; даты; форма регистрации | Есть 3 недели — запас. Собрать контент заранее, чтобы верстка не ждала. |

Критический путь сайтов: тексты (+вычитка) → верстка → пиксель → форма заявки. Тексты — узкое место: без них верстальщик простаивает. Их готовим первыми.

# 2. Реклама

| Задача | Дедлайн | Зависит от | Риск / что нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Настройка кабинета ВК Рекламы | до 31.08 | Доступ агентству от ИП; пиксель на сайтах; выгрузка покупателей из AlfaCRM | Инструкция по пикселю готова. Нужен доступ + выгрузка для look-alike. |
| Настройка кабинета Meta (ФБ) | до 31.08 | Кабинет ООО Черногория (евро); пиксель Meta | НЕ через РФ. Кабинет на ООО — уточнить, есть ли доступ. |
| Подключение eLama (Telegram Ads) | до 31.08 | Регистрация в eLama; пополнение | Акция eLama до 31.08 — успеть в окно. Комиссия 10–15% — норма. |
| Подготовка сообщества ВК к рекламе | до 31.08 | Оформление, закреп, вход в воронку (кнопка/бот) | Сообщество = посадочная для рекламы. Без оформления реклама сольётся. |
| Подготовка сообщества ФБ к рекламе | до 31.08 | Реанимация страницы, оформление, ЦА-диаспора | Проверить, не под баном ли старая страница. |
| Тесты ВК: посевы + реклама | с 01.09 | Кабинет + сообщество + пиксель готовы | Малый бюджет-карантин от фрода. Цель теста — цена заявки, не охват. |
| Реклама ФБ: креативы IG / сайт | с 01.09 | Кабинет Meta + креативы + сайт с пикселем | Только на диаспору tier-1 (Израиль, Германия, Кипр, Сербия). |

# 3. Маркетинг и продажи

| Задача | Дедлайн | Зависит от | Риск / что нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Бот + автовебинары (знакомство → отзывы → вся инфо о программе) | с 01.09 | Конструктор бота (~10–30 €/мес); записи от Александра; тексты (журналист) | Большой блок. Разбить: сначала бот-скелет + 1 автовебинар, потом наполнение. |
| Продающие сценарии вебинаров | с 25.08 | Скелет есть (в воронке); адаптация под спикеров | Обкатать на ДОД 25.08 как первом живом вебинаре. |
| Продающие сценарии бота | с 25.08 | Структура воронки бота (6 сообщений — есть черновик) | Напишу, вычитка журналистом обязательна. |
| Продающие сценарии видео | с 01.09 | Темы Золотовой (банк) + записи | Каждое видео — под шаг воронки, с призывом. |
| Сценарии каждой единицы контента (А–Я) | постоянно | Контент-воронка (готова ✅) | Шаблон «цель → крючок → польза → призыв» на каждый формат. |

# 4. Ваши две воронки — проверка

Воронка А (тёплая, с телефонных баз): база → ЖИВОЙ звонок с приглашением на ДОД → ДОД → собеседование → оплата.

✅ Верно. Условия легальности: (1) звонок живой, не робот-автообзвон; (2) без масс-СМС/email без согласия; (3) если база холодная — стоп-лист и только звонок. Добавить шаг: недошедшим на ДОД — запись + повторное приглашение.

Воронка Б (холодная, с сайта): реклама ВК/ФБ → сайт → лид-магнит → звонок менеджера → ДОД → собеседование → оплата.

✅ Верно. Добавление: между лид-магнитом и звонком — бот-автопрогрев (не потерять тех, кто не взял трубку). Звонок легален: человек сам оставил телефон за лид-магнит = согласие на связь. Пиксель ловит визитора для ретаргета.

Общий низ обеих воронок: ДОД → собеседование → оплата. Это правильно — единая точка сборки продаж.

# 5. Что мне нужно от вас, чтобы двигаться (без выдумок)

1. Кто верстает сайты? От этого зависит реальность срока 31.08. Если верстальщика нет — это риск №1.

2. Чья телефонная база для Воронки А? Клиенты/лиды МИГ (согласие есть) или холодная? От этого — что легально можно делать.

3. Ссылки на сайты (когда будут) + доступ к коду — для пикселей и проверки форм.

4. Прайс/контент «Цифры» и конференции — чтобы готовить тексты, пока идёт верстка.

Скажите, с чего начинаем — и я беру на себя тексты сайтов, сценарии бота/вебинаров и настройку рекламы по этой карте.