# СС: машина «2 000 лидов → 20 оплат» (вводная владельца 17.08)

Постановка Тины: считаем от худшей конверсии <1% → нужно 2 000 лидов; менеджер обрабатывает 20–30/день → 5 менеджеров ломают экономику → бот должен делать 80% работы; бюджет на весь трафик 3 000–4 000 €, из них 1 000 € — тесты. Цель: 20 оплат тарифа «Практик» (1 659 € ранний / 1 869 € обычный — подтверждено владельцем 17.08; сходится с целью «20–60 Практиков» листа «0 Цели» мастер-таблицы).

## 1. Проверка математики (честно)

- Конверсия ~1% — факт 2026 для холодных лид-форм БЕЗ прогрева. Для нашей машины «лид» = подписчик Telegram-бота, и worst-case 1% сходится с расчётом автоворонки: 50% старт × 30% досмотр × 7% заявка × 60% оплата ≈ 0,6–1%. Постановка корректна.

- 2 000 лидов × ≤2 €/лид = ≤4 000 € — упирается ровно в потолок. Значит цена подписчика — ГЛАВНАЯ метрика теста.

- ⚠️ Цикл сделки 106 дней: подписчик октября платит в январе. Холодная машина закрывает добор (до 04.12) и поток-2027; 20 оплат ТЕКУЩЕГО потока по-прежнему делают тёплые пулы и вебинары (мастер-таблица). Машина — дополнение, не замена.

## 2. Где взять 2 000 лидов по ≤2 € (изучение рынка, 17.08)

| Источник | Цена лида (подписчика) | Ёмкость | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевы Telegram (каналы психологии) | 128–256 ₽ ≈ 1,3–2,6 € — факт кейсов 2025: онлайн-школа психологии 4 733 подписчика по 243 ₽; другая — 2 513 по 128 ₽ | высокая: сотни профильных каналов | Ядро закупки |
| Telegram Ads (официальный, через eLama) | CPM от 0,7 € (мин. по площадке); в нишах ~1–5 €; старт с 0 € бюджета, комиссия 10–15%, оплата по факту (условия eLama до конца 2026) | высокая, таргет по каналам-конкурентам | Второе ядро + масштабирование |
| VK Реклама от ИП МИГа (лид-формы, подписка на сообщество/бота) | в ₽; в образовании лиды часто дешевле TG | высокая: единственная соцсеть с полным охватом РФ | ОТКРЫТ (17.08): кабинет от ИП заведён — третье ядро машины. Нужен доступ агентству |
| Яндекс Директ (РСЯ) | лид дороже 2 € почти всегда | средняя | только брендовый поиск (защита), не машина объёма |
| Meta (не-РФ) | факт 4,87 € и мусор по гео; не-РФ русскоязычные дороже | средняя | ретаргет и вебинары — да; машина 2 000 лидов — нет |
| Email-партнёрства с профсообществами | договорные | низкая-средняя | тест 1–2 партнёрств параллельно, почти бесплатно |

Вывод: машина = Telegram (посевы + TG Ads) + VK от ИП МИГа → подписка в бота / лид-форма VK. Рынок подтверждает цену лида ≤2 € в TG; VK в ₽ проверяем тестом — там аудитория РФ, которую Meta не достаёт вообще.

## 3. Решение проблемы менеджеров: бот делает 80%

Не нанимаем 5 менеджеров. Бот-квалификатор режет поток до размера, который обрабатывают существующие 2:

2 000 подписчиков бота
  → бот: приветствие, выдача «9 лекций», 3 квал-вопроса
    (стаж/подход · график и даты · что сейчас в практике)
  → бот: прогрев-цепочка (случай недели, вебинары, автовебинар)
  → бот: запись на интервью (календарь) + напоминания 24ч/2ч
  → менеджеру передаются ТОЛЬКО: заявки на интервью + «горячие»
    ответы на квал-вопросы (~10% потока = ~200 диалогов)

Нагрузка на людей: 200 диалогов / 56 рабочих дней = 3,6 диалога в день на отдел — справляются двое без найма. Бот берёт: первое касание (100%), квалификацию (100%), прогрев (100%), напоминания (100%), запись (90%); человек — интервью и дожим оплаты.

Стек: конструктор TG-бота (Salebot/BotHelp-класс, ~10–30 €/мес — уточнить тариф), интеграция в AlfaCRM (метка источника!), календарь интервью. Цепочки — из ss-webinar-funnels.md (автоворонка).

## 4. Бюджет 4 000 € (тест 1 000 € внутри)

### Тест (1 000 €, 3 недели, W03–W05)

| Что | Сумма | KPI теста |
| --- | --- | --- |
| Посевы: 7–8 каналов малыми чеками (30–70 €) | 400 € | цена подписчика ≤2 €; каналы по протоколу R06 (TGStat до оплаты) |
| Telegram Ads: 3–4 объявления × 5–8 таргетов на каналы конкурентов | 300 € | CPM ≤3 €, цена подписчика ≤2 € |
| VK Реклама от ИП: лид-формы + подписка (тест открыт 17.08) | 200 € | цена лида ≤200 ₽ (~2 €); доля целевых ответов на квал-вопросы ≥50% |
| Резерв теста / повтор лучшего | 100 € | — |

⚠️ Комиссии считаем внутри KPI (поправка 17.08): TG Ads идёт через реселлера — комиссия 10–20% + НДС 22% сверху бюджета (рынок: eLama 10–15% по акции при старте до 31.08 и порог от 0 €; Magnetto 15% при депозите 500 €; Clickise для образования 25%). Прямой вход в Telegram Ads без реселлера — от ~€2 млн, поэтому комиссия — цена входа для всех. Все цены подписчика в тесте считаем ПО ПОЛНЫМ затратам (бюджет × комиссия × НДС), иначе KPI врёт на ~40%. Посевы и VK комиссий реселлера не несут.

Решение после теста: каналы и объявления с ценой подписчика ≤2 € (с комиссией!) — в масштаб; 2–3 € — переговоры/оптимизация; >3 € — стоп. Вторая метрика (важнее!): цена заявки на интервью ≤ 25 € — дешёвый подписчик, который не конвертится в заявку, хуже дорогого, который конвертится.

### Масштаб (2 000–3 000 €, W06–W12)

Закупка только в подтверждённых каналах/таргетах по фактической цене. При среднем 1,7 €: 3 000 € → ~1 750 подписчиков; +тест ~550 = ~2 300 лидов — цель 2 000 перекрыта. При худшем 2,5 €: ~1 500 — тогда либо +1 000 € бюджета (решение владельца), либо добираем бесплатными: кросс-посты, «назови коллегу», email-партнёрства.

### Стоп-лоссы машины

- Тест не дал НИ ОДНОГО источника ≤2,5 €/подписчик → масштаб не запускаем, деньги возвращаются в тёплые механики и вебинары.

- Заявка на интервью дороже 40 € на 300+ подписчиков → пауза, разбор цепочки бота (где теряем), потом продолжение.

- Еженедельная сверка: подписчики / заявки / цена — против этой таблицы.

## 5. Что нужно решить/сделать (блокеры машины)

- ✅ Целевой тариф подтверждён: «Практик» (17.08).

- Конструктор бота: выбрать и оплатить (~10–30 €/мес), собрать цепочку (я дам структуру и тексты — вычитка журналистом).

- Канал/бот must have контент до закупки: 5–7 постов (доверие при переходе).

- Маркировка: посевы и TG Ads на РФ — erid от ИП МИГа (имя/ИНН всё ещё нужны — вопрос №7 в mig.md).

- ✅ VK-кабинет от ИП ОТКРЫТ (17.08) — осталось выдать агентству доступ (роль с правом создания кампаний) + пиксель VK на сайт СС.

- Список каналов для посевов от Вали и Тины (блокер 9 из контент-плана) + моя проверка через TGStat.

## Источники

- Кейсы цены подписчика в психонише 2025: ratingruneta.ru, кейс 4733 подписчика по 243 ₽, кейс 2513 по 128 ₽, обзор 50+ тематик ppc.world (психология 180–220 ₽).

- Telegram Ads 2026: eLama — минимальный бюджет, eLama — CPM и ставки, eLama — условия 2026: старт с 0 €.

- Факты клиента: конверсия ~1% без прогрева (2026), 7,2% с прогревом (2025), цикл 106 дней.

- Автоворонка: ss-webinar-funnels.md; протокол проверки каналов: R06.