Nova Leads · план продаж ППК

Как продать 60 мест тарифа «Практик»: от А до Я

Дата: 21.08.2026. Цель: 60 оплат «Практик» (максимум; минимум-порог — 20). Старт программы 04.12, набор до 04.11, ранняя цена до 30.09. Окно продаж — ~11 недель.

Цифры целей/дат — факты (Тина). Цифры конверсий — оценка на бенчмарках, откалибруем первым ДОД и данными AlfaCRM.

# Математика набора: сколько нужно на входе (модель)

Считаем ОБРАТНО от 60 оплат, двумя потоками. Все конверсии — оценка [О], не факт.

| Поток | Даёт оплат | Логика (оценка) |
| --- | --- | --- |
| ТЁПЛЫЙ: 200 студентов + 95 лидов + 56 выпускников (≈350 контактов) | ~30–40 | [О] звонок + вебинар + собеседование; тёплые конвертят в разы выше холода (факт 2025: 7,2% с вебинаром) |
| ПЛАТНЫЙ трафик (VK/Telegram/Meta) | ~20–30 | [О] реклама → бот → вебинар → собеседование; холодная конверсия 1–3% |
| РЕФЕРАЛЫ 200 студентов («приведи коллегу») | +5–10 | [О] сарафан почти бесплатно |

Ключевой вывод: основа 60 мест — не реклама, а ТЁПЛАЯ база + собеседование. Реклама добирает верх. Это совпадает с честным ответом «канал с высшей вероятностью — тёплые».

Воронка платного потока (на 30 оплат, оценка): оплата ← собеседование (60%) ← заявка (80% доходят) ← дошедший на вебинар (~15% дают заявку) ← регистрация (доходимость ~31% у образования) ← лид. Итог: ~30 оплат требуют ≈ 1500–2500 регистраций холодного трафика.

Бюджет платного (оценка): 30 оплат × CAC ≤ 250 € = ориентир ≤ 7 500 € на весь холодный набор. Финал — по факту цены оплаты в тесте.

# Пошагово: от А до Я

ФАЗА A · Инфраструктура (неделя 1 — до старта трафика)

1. Пиксели VK + Meta на лендинг ППК (инструкция готова). Без этого реклама слепая.

2. Лендинг ППК с формой заявки + квиз «Готовы ли вы к сложному случаю» (готов). Событие submit_lead / Lead.

3. Telegram-бот с разбором случая + 9 лекций (сценарий v3 готов; реплики про суицид — заверить у преподавателя).

4. Доступ агентству к кабинету VK от ИП + выгрузка покупателей из AlfaCRM (сид look-alike).

5. Кабинет Meta на ООО Черногория (евро-карта) — для диаспоры.

6. Телефония с записью для менеджера + метки источника (UTM) в AlfaCRM.

↳ Пока строится инфраструктура — параллельно идёт Фаза B (тёплая база не ждёт).

ФАЗА B · Тёплый контур (недели 1–3, главный источник)

7. Менеджер обзванивает ~350 тёплых по скрипту-подарку (готов): «дарю 9 лекций» → приглашение на ДОД. Живой звонок, не робот.

8. Сегменты в порядке: текущие 200 студентов → 95 лидов → 56 выпускников. Каждый результат — в AlfaCRM.

9. Реферальная механика: студентам — «приведи коллегу на ППК» (тёплый сарафан).

↳ Это поток с высшей вероятностью оплаты. Отсюда — большая часть из 60.

ФАЗА C · Контент-прогрев (недели 1–11, постоянно)

10. Контент-воронка (готова): рилсы на сложные темы → подписка → лид-магнит → бот. СММ отчитывается по заявкам, не охватам.

11. Сообщества ВК + реанимация ФБ на диаспору — оформить под приём рекламного трафика.

12. Интервью преподавателей (Золотова, Каримова, Эльнара — слоты есть) → контент доверия.

ФАЗА D · Платный трафик (недели 3–10, тест-план волнами)

13. Волна 1 — VK от ИП: look-alike покупателей + ретаргет визиторов. Тест 3–5 тыс ₽ на связку.

14. Волна 2 — Telegram: посевы в каналах психологов + Telegram Ads (eLama; помним — образование без льготы).

15. Волна 3 — Meta на диаспору (Кипр/Израиль/Германия/Сербия) с ООО. Google — фон, защита бренда МИГ.

16. Стоп-правила: канал потратил 150 € без регистрации / 400 € без заявки → стоп. Деньги — в лидера по цене ОПЛАТЫ.

ФАЗА E · Вебинары и ДОД (недели 2–10, конвертер ×7)

17. ДОД 25.08 — первый живой вебинар: обкатать сценарий, замерить доходимость и конверсию (калибровка модели).

18. Регулярные живые вебинары по сильным темам (телесность/сексология даёт 100+ рег.) → приглашение на собеседование в эфире.

19. Автовебинар из лучшей записи — для холодного добора круглосуточно.

20. Напоминания за неделю / день / час (у образования доходимость ~31% — критично).

ФАЗА F · Собеседования → оплата (недели 2–11)

21. Собеседования ведут Женя / Анжела: не экзамен, а разговор про случай и год. Квал-вопрос про даты ДО брони.

22. Конверсия собеседование→оплата ~60% [О]. Оффер: ранняя цена до 30.09, рассрочка первой строкой.

23. Онбординг оплативших (куратор + памятка) → задел на LTV и «Цифру».

ФАЗА G · Замер и оптимизация (еженедельно)

24. Дашборд воронки по шагам: цена регистрации → доходимость → заявка → цена ОПЛАТЫ по каналу.

25. Еженедельная сверка: сколько из 60 закрыто, какой канал дешевле, куда переливать бюджет.

26. Держим CAC ≤ 250 €. Канал дороже и не дешевеет → стоп/переделка.

ФАЗА H · Дожим к дедлайнам (честный, без фейков)

27. 30.09 — ранняя цена: за 1–2 недели усилить касания «раньше выгоднее» (реальный факт, не выдуманный таймер).

28. 04.11 — закрытие набора: финальная волна по тёплым + недозакрытым собеседованиям.

29. 04.12 — старт. Недобор до 60 — переводим в поток-2027 через автовебинар (база не пропадает).

# Таймлайн (21.08 → 04.12)

| Период | Фокус | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 (сейчас) | Инфраструктура (A) + старт обзвона тёплых (B) | Пиксель стоит, менеджер звонит |
| 25.08 | Первый ДОД (E) — калибровка | Реальные конверсии замерены |
| Недели 2–4 | Тёплый контур + контент + Волна 1 VK | Первые оплаты из тёплых |
| до 30.09 | Дожим ранней цены (H) | Пик оплат №1 |
| Недели 5–9 | Платный трафик волнами + вебинары | Канал-лидер найден, масштаб |
| до 04.11 | Закрытие набора | Финальный счёт по 60 |
| 04.12 | Старт программы | Недобор → поток-2027 |

# Кто что делает

| Роль | Зона |
| --- | --- |
| Тина (маркетинг) | стратегия, тексты, настройка рекламы, координация, отчёт по лидам |
| Менеджер (0,5 ставки) | обзвон тёплых, собеседования-первичка, CRM |
| Женя / Анжела | собеседования → оплата |
| Александр + преподаватели | контент, вебинары, заверка клинических реплик |
| СММ-подрядчик | контент-воронка по 6 шагам, сообщества |
| Верстальщик / бот-мастер | лендинг, квиз, бот, пиксели |

# Что нужно от института (закрыть красное)

- Цена «Практик» (ранняя/обычная) + условия рассрочки.

- Дата ДОД + формат/длительность программы.

- 5 цифр для юнит-экономики (из «Реестра цифр») — уточнить реальный CAC/LTV.

- Реальные отзывы/кейс выпускницы (с согласия).

- Заверка клинических реплик бота у преподавателя.

# Честные риски

- Окно короче цикла. Окно продаж ~79 дней (до 04.11), а цикл решения психолога — 100–200 дней. Тёплые решают быстрее (уже доверяют) — поэтому ставка на них. Холодные — задел на 2027.

- 60 — амбициозная планка. Реалистичный «твёрдый» результат — минимум 20 (порог), тёплая база + рефералы закрывают ядро. 60 требует, чтобы сработал ещё и платный поток.

- Конверсии — оценка. Первый ДОД 25.08 даст реальные цифры — после него пересчитаю модель и скажу, достижимы ли 60 при текущем бюджете.

Всё, что нужно для старта Фазы A–B, у нас уже готово (скрипт звонка, воронка, квиз, бот, тест-план, настройка VK). Скажите — запускаемся.