## Гант
Диаграмма Ганта: ППК «Сложный случай» + «Цифра»
Синий = ППК · Терракота = Цифра · Зелёный = общий трафик/контент · ★ красный = веха/дедлайн. Старт ППК 04.12, Цифра 11.11.
Поток работ | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17
(даты недель →) | 17–23.08 | 24–30.08 | 31.08–06.09 | 07–13.09 | 14–20.09 | 21–27.09 | 28.09–04.10 | 05–11.10 | 12–18.10 | 19–25.10 | 26.10–01.11 | 02–08.11 | 09–15.11 | 16–22.11 | 23–29.11 | 30.11–06.12 | 07–13.12
ППК «СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ»
Реактивация тёплых пулов (53 + выпускники) | bar: W01 to W04
ДОД 25.08 (★ 25.08) | bar: W02
Вебинары ППК (сент/окт ×3) | bar: W05 to W10
Пуш ранней цены (★ 30.09) | bar: W06 to W07
Вторая ступень цены (★ 01.11) | bar: W11
Финал набора (★ 04.11) | bar: W11 to W12
Добор + онбординг | bar: W12 to W16
★ СТАРТ ППК 04.12 | bar: W16
«ЦИФРА» (продвижение практики)
Пуш Early Bird (★ 31.08 конец EB) | bar: W01 to W02
Прогрев-контент Цифры | bar: W03 to W12
Вебинар Цифры (как брать клиентов) | bar: W09
Пуш к старту (★ 11.11) | bar: W12 to W13
★ СТАРТ ЦИФРЫ 11.11 | bar: W13
ОБЩИЙ ТРАФИК И КОНТЕНТ
VK/посевы (машина трафика, от ИП) | bar: W04 to W13
Автовебинар (кормит оба продукта) | bar: W08 to W17
Контент-рубрики (посты/письма)
Пиксель + сбор сидов look-alike | bar: W03 to W17

## Контент-план
Контент-план по неделям (оба продукта в одном потоке)
Фокус недели чередуется, чтобы Цифра и ППК не конкурировали. Все тексты — через вычитку журналистом.
Неделя | Даты | Фокус недели | Канал | Формат | Тема / сообщение | Продукт | CTA
W01 | 17–23.08 | Разгон ДОД + EB Цифры | WhatsApp/Email | Реактивация + письмо | Реактивация пулов на ДОД; выпускникам «что починили»; Цифра — «EB до 31.08» | Оба | ДОД / купить Цифру EB
W02 | 24–30.08 | ДОД + дедлайн EB Цифры | Zoom/Email | Событие + дожим | ДОД 25.08 (практикующие); последний зов EB Цифры 31.08 | Оба | Заявка / оплата EB
W03 | 31.08–06.09 | Экспертный контент ППК | TG+Email | Сложный случай №1 | РПП: разбор случая (крючок ППК); подводка к вебинару | ППК | На 9 лекций
W04 | 07–13.09 | Запуск трафика | VK/посевы | Реклама + пост | Старт VK/посевов от ИП; «как ложится в год» | ППК | На сайт/лендинг
W05 | 14–20.09 | Вебинар ППК №1 | Zoom | Живой вебинар | Телесность/сексуальность (100+ рег.) | ППК | Заявка на интервью
W06 | 21–27.09 | Прогрев на дедлайн | Email/VK | Ретаргет + письмо | «Ранняя цена ППК до 30.09»; ретаргет событий | ППК | На оплату
W07 | 28.09–04.10 | Дедлайн ранней цены | Email/TG | 3 письма дедлайна | 28/29/30.09 — закрытие ранней цены; замер №1 | ППК | Оплата
W08 | 05–11.10 | Вебинар ППК №2 + автоворонка | Zoom/бот | Вебинар + автовеб | Клиника (зависимости/РПП); запуск автовебинара | ППК | Заявка / бот
W09 | 12–18.10 | Вебинар Цифры | Zoom | Живой вебинар | «Где брать клиентов» — боль 83% (касдев n=170) | Цифра | Запись на Цифру
W10 | 19–25.10 | Вебинар ППК №3 + замер | Zoom | Вебинар | Знакомство с ведущими; замер №2 | ППК | На интервью
W11 | 26.10–01.11 | Вторая ступень + дожим | Email/звонки | Дедлайн + личные | Ступень цены 01.11; личный дожим интервью | ППК | Оплата
W12 | 02–08.11 | Финал набора ППК | Email/WA | Последний день | Набор ППК закрывается 04.11; waitlist; переключение на Цифру | Оба | Оплата / waitlist
W13 | 09–15.11 | Старт Цифры | Email/TG | Старт + онбординг | Цифра стартует 11.11; онбординг; кросс-оффер ППК-студентам | Цифра | Оплата Цифры
W14 | 16–22.11 | Контент + добор ППК | TG/Email | Экспертный + добор | Голоса выпускников; добор ППК до 04.12 | Оба | На оплату
W15 | 23–29.11 | Прогрев к старту ППК | Email/бот | Обратный отсчёт | Кто в группе, первый модуль; автовебинар на холод | ППК | Оплата/бот
W16 | 30.11–06.12 | Старт ППК | Email/TG | Старт + онбординг | ППК стартует 04.12; онбординг без волны негатива | ППК | Онбординг
W17 | 07–13.12 | Пост-старт + база-2027 | TG/Email | Отчёт + waitlist | Первые впечатления; waitlist на следующий поток | Оба | В след. поток

## Ключевые даты
Ключевые даты и дедлайны
Дата | Событие | Продукт | Что делаем
25.08 | День открытых дверей (практикующие) | ППК | Нагнать 90–140 рег.; заявки на интервью ≤1 ч
31.08 | Конец Early Bird | Цифра | Последний дожим EB −15%
30.09 | Конец ранней цены | ППК | 3 письма дедлайна; замер №1 (цель 8 оплат)
01.11 | Вторая ступень цены | ППК | Новый дедлайн решения (не скидка)
04.11 | Закрытие набора ППК | ППК | Финал; решение о доборе до 04.12; waitlist
11.11 | СТАРТ «Цифры» | Цифра | Онбординг; кросс-оффер студентам ППК
04.12 | СТАРТ ППК «Сложный случай» | ППК | Онбординг без волны негатива

## Логика синхронизации
Как два продукта не конкурируют, а усиливают друг друга
1. РАЗНЕСЛИ ПИКИ ПРОДАЖ. Цифра давит в августе (EB до 31.08), ППК — в сентябре (ранняя цена 30.09) и октябре (набор до 04.11). Старт Цифры 11.11 попадает в «паузу» ППК между закрытием набора и стартом — не мешают.
2. ОДНА АУДИТОРИЯ, ДВА ПРОДУКТА. И ППК, и Цифра — для практикующих психологов 3–5 лет. Поэтому весь контент-трафик (VK, посевы, автовебинар) общий: приводим психолога один раз, дальше предлагаем то, что ближе.
3. КРОСС-ПРОДАЖА. Цифра (как брать клиентов) и ППК (клиническая глубина) дополняют друг друга. Студенту ППК в ноябре предлагаем Цифру; покупателю Цифры — ППК на следующий поток. Тариф «Профессионал» ППК уже включает «Цифровой гештальт» — связка заложена.
4. ВЕБИНАРЫ — ГЛАВНЫЙ КОНВЕРТЕР ОБОИХ. 3 вебинара ППК (клиника) + 1 вебинар Цифры (где брать клиентов, боль 83% по касдеву). Каждый вебинар греет всю базу, а оффер в конце — под актуальный продукт недели.
5. ЧЕРЕДОВАНИЕ ФОКУСА. Не даём два оффера в одном письме. Неделя = один фокус (см. столбец «Продукт»). Экспертный контент между офферами — общий (рубрики: сложный случай, как ложится в год, голоса выпускников).
6. ТРАФИК-МАШИНА РАБОТАЕТ НА ОБА. VK/посевы от ИП + автовебинар с октября собирают тёплую базу и пиксель-сиды. Холодные лиды с длинным циклом закрываются на Цифру (короткий цикл, дешевле) ИЛИ дозревают к следующему ППК.
ЧЕСТНО: даты Цифры (EB до 31.08, старт 11.11) и часть тарифов — по вводным на 18.08; если сдвинутся, пересоберём календарь. Вебинар Цифры поставлен на W09 — согласовать спикера и тему с методологом.