Nova Leads · после встречи с учредителем

Итоги встречи с учредителем: решения, действия, флаги

Дата: 23.08.2026. По расшифровке встречи (запись 7). Свод для работы: что решено, дорожная карта, что подтвердить, честные риски.

# 1. Что решено (стратегия этого потока)

- Продажи через ЗВОНКИ. Менеджер звонит по базам → приглашает на ДОД → собеседование → оплата. Лид обрабатываем в течение часа/дня, не через неделю.

- Вебинарная воронка и бот — ОТЛОЖЕНЫ на следующий поток (к 04.12 качественно не успеть). Наш бот v3 — задел на будущее, не блокер.

- Продаём ПРАКТИК. Дорогой профессиональный — только по звонку-презентации.

- Два потока разделены: холодные звонки → новый менеджер (отдельные группы); реклама/сайт → текущий отдел продаж. Не воюем с текущим отделом.

# 2. Дорожная карта на 2 недели (ваши обещания)

| Задача | Срок | Статус |
| --- | --- | --- |
| Сайт «Цифра» — правки + вёрстка | до конца след. недели | 🟡 |
| Сайт ППК — в стиле (вёрстка может позже) | до конца след. недели | 🟡 |
| Менеджер на звонки: посадить + обучить | со вторника | 🟡 |
| Рекламные кабинеты ВК + Meta | 2 недели | 🟡 (инструкция готова) |
| Написать Саше про даты ДОД (сентябрь) | — | ⬜ |
| 4–5 видеоотзывов в Zoom (с Сашей) | понедельник | ⬜ |
| С Миленой: ВК-сообщество + 20 постов, реанимация ФБ | — | ⬜ |

# 3. Что КРИТИЧНО подтвердить у МИГа

⚠️ Телефония с записью звонков — блокер №1. Без неё менеджер не сядет со вторника, и вся дорожная карта встаёт. Чёткого «да» в записи не было — добить письменно.

- Группы WhatsApp/Telegram на владении института (Саша/Женя создают).

- Саша пишет преподавателям про даты сентябрьских ДОД (кто ставит задачу — не решено; это задача на день).

# 4. Базы для звонков (бесплатный лидген)

| База | Объём | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| Бывшие студенты ППК (+Саша) | 55 | ~3% оплат сразу |
| Холодные из другого института | 500 | ~10 оплат с 1 ДОД |
| B17 спарсенная (у Саши, НЕ использована) | 6400 | звонить/приглашать |
| Отвалившиеся лиды | ~400 | годовой прогрев + комьюнити |
| B17 вручную (фильтр гештальт) | без лимита | по всем странам |

Скрипт звонка у нас готов (подарок 9 лекций → приглашение на ДОД). Рассрочку — проговаривать (банковская + Долями).

# 5. Что закрылось из наших «красных» placeholder’ов

- Рассрочка — ЕСТЬ (банковская + Долями). Ставим в тексты сайта, бота, скрипт возражения «дорого».

- Реальные отзывы — БУДУТ (видео с письменным согласием, пн). Закрывает placeholder «кейс выпускницы» + можно в рекламу и на сайт.

- «Интервью» → «собеседование» — правка учтена (уже так в наших текстах).

Осталось красным: цена «Практик», точные даты сентябрьских ДОД, 5 цифр юнит-экономики из AlfaCRM.

# 6. Честные флаги (по правилу правды)

- Гипотеза «звонки дадут 10%» — ваша, из других сфер, не проверена в психологии (вы сами это проговорили). Расчёт 1000→100→10 оптимистичен. Честный способ доказать — тест 50/50 (половина лидов в переписку, половина на звонки), сверить конверсию. Это снимет спор и с Женей.

- Телефония — единственная точка отказа. Всё держится на ней. Если к вторнику не подключат — двигаем старт звонков, не менеджера виним.

- Отдел продаж (РОП/хантеры) — не ваша зона и не решено. Женя взял паузу, советуется с Сашей. Ваша граница (маркетинг/дизайн/кабинеты) — правильная. Не берите на себя стройку отдела продаж — это отдельная роль.

- Напряжение с Валей — реально. Параллельная ветвь (а не замена) — верный ход, чтобы не спровоцировать конфликт. Держитесь этой рамки.

# 7. Как наши готовые активы ложатся на новый фокус

| Актив (готов) | Куда идёт сейчас |
| --- | --- |
| Скрипт звонка + регламент | менеджер садится со вторника |
| Тексты сайта ППК + квиз | верстальщику (вёрстка на след. неделе) |
| Настройка ВК + Meta (инструкция) | кабинеты за 2 недели |
| Тест-план каналов | посевы ВК 100 € + реклама на сайт |
| План «60 Практиков» | общая рамка; ядро — тёплая база + звонки |
| Бот v3 / вебинары | СЛЕДУЮЩИЙ поток (отложено) |

# 8. Мои ближайшие шаги (предлагаю)

- Обновить тексты сайта/скрипта: вписать рассрочку (банковская + Долями) как факт.

- Подготовить ТЗ на видеоотзывы (пн): какие вопросы задать, чтобы отзыв продавал и годился в рекламу.

- Собрать для менеджера пакет: скрипт + возражения + промо-кит + структура групп TG/WhatsApp.

- Дожать чек-лист «что подтвердить у МИГа» (телефония!) — оформить одним сообщением Жене/Саше.

Скажите, что берём первым — и с чего начать. Моя рекомендация: (1) пакет менеджера к вторнику, (2) ТЗ видеоотзывов к понедельнику. Они на ближайших дедлайнах.